Российская Федерация                                                        Россия Федерациязы

Республика Алтай                                                                Алтай Республика

Сельская администрация                                                   Каспа jурт поселение

муниципального образования                                           муниципал тöзöлгöзинин

Каспинское сельское поселение                                        администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                   JÖП

«11» января 2019 г.                      с.Каспа                      № 03

Об утверждении Целевой программы

«Пожарная безопасность на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», со ст. 63 Федерального закона от 22.02.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в целях повышения эффективности проведения комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Каспинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Целевую программу «Пожарная безопасность на 2019-2021 годы» (приложение).

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава сельской администрации

МО Каспинское сельское поселение	                    		А.Ю.Анакова

Приложение

к постановлению № 03 от 11.01.2019 г. Главы сельской администрации

МО Каспинское сельское поселение

ПАСПОРТ

Целевой программы «Пожарная  безопасность  на территории МО

Каспинское сельское  поселение» на 2019- 2021годы

| Наименование программы | Целевая программа «Пожарная безопасность на территории МО Каспинское сельское поселение» на 2019- 2021 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Закон Республики Алтай от 1 августа 2006 года № 63-РЗ «О пожарной безопасности Республики Алтай». |
| Руководитель программы | Глава администрации, специалисты МО Каспинское сельское поселение |
| Основные цели программы, важнейшие целевые показатели | Основные цели программы – обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров. Важнейшие целевые показатели: сокращение материальных потерь от пожаров, уменьшение гибели и травмирования людей, спасение материальных ценностей и пожилых людей. |
| Основные задачи программы | Совершенствование деятельности по организации предупреждения и принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2019-2021 годы. Мероприятия программы будут выполняться поэтапно по годам согласно запланированных мероприятий в зависимости от финансовых средств в соответствии с ежегодной бюджетной заявкой. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Перечень основных мероприятий: устранение нарушений правил пожарной безопасности; совершенствование противопожарной пропаганды; приобретение пожарного инвентаря. |
| Исполнители программы и основных мероприятий | Администрация МО Каспинское сельское поселение, руководители учреждений, население. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объём финансирования на весь период действия программы составляет 97600 руб. Источник финансирования – районный, местный бюджет. |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Руководитель программы осуществляет общее руководство и контроль за реализацией программы; систематически на сессии депутатов отчитывается о ходе работ по программе и эффективности использования финансовых средств. |
| Ожидаемые конечные результата реализации программы | При выполнении намеченных программе мероприятий и осуществление своевременных инвестиций предполагается за этот период достигнуть в борьбе с пожарами положительных результатов, обеспечить относительное сокращение потерь от пожаров, уменьшить гибель и травмирование людей при пожарах, создать более эффективную систему обеспечения пожарной безопасности. |

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ  ПРОГРАММНЫМИ  МЕТОДАМИ:

обстановка с обеспечением  пожарной  безопасности  в муниципальном  образовании;

противопожарное состояние населенного пункта, объектов  муниципального  образования – устранение нарушений  правил пожарной  безопасности;

совершенствование  противопожарной  пропаганды;

приобретение пожарного  инвентаря.

2.ОСНОВНИЕ  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ

Основной  целью программы является:

Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни  и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров.

Для  достижения цели  необходимо:

Осуществление  запланированных  мероприятий по совершенствованию организации предупреждения и принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной  службы;

Обеспечение территории  муниципального  образования пожарным инвентарем, средствами связи.

Срок реализации программы: 2019 -2021 годы. Мероприятия программы выполняются в зависимости от выделения соответствующих финансовых  средств на основании ежегодных  бюджетных  заявок.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия программы  предусматривает создание нормативно – правовой и материально – технической  базы системы  защиты жизни людей от пожаров, снижения  материальных  потерь,  укрепления  материально – технической базы  муниципального  образования.

Программа включает в себя  мероприятия по следующим  направлениям:

нормативно – правовое и методологическое  обеспечение реализации программы;

финансовое  обеспечение реализации программы за счет средств районного и местного бюджета муниципального  образования;

организационное обеспечение реализации программы.

Наиболее важными  мероприятиями по реализации программы является устранение нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых к населенным  пунктам, объектам муниципального  образования.

4.РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ

Источником  финансирования  программы  являются средства районного и местного бюджета муниципального  образования

Общий объём финансирования на весь период действия программы составляет  97600 руб.

Значение объемов и источников  финансирования программных  мероприятий с разбивкой по годам реализации представлены в форме таблицы в приложении к программе.

5.  МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация настоящей  программы осуществляется  руководителем программы с участием населения и учреждений.

- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММОЙ,  КОНТРОЛЬ ЗА

ХОДОМ ЕЁ  РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИМ ЕЙ

РЕАЛИЗАЦИИ

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы  осуществляет  руководитель программы, который определяет контроль и методы управления ее реализацией.

Систематически руководитель  отчитывается на сессии депутатов о ходе работ по программе и эффективности использования финансовых средств.

При выполнении намеченных программе мероприятий и осуществление своевременных  инвестиций предполагается за этот период достигнуть в борьбе с пожарами положительных результатов, обеспечить относительное  сокращение потерь от пожаров, уменьшить гибель  и травмирование людей при пожарах, создать более эффективную систему обеспечения пожарной  безопасности.

Приложение №1

Целевой программы «Пожарная                                                                                                                       безопасность  на территории МО

Каспинское сельское поселение

на 2019-2021 годы

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ»

Целевой программы «Пожарная  безопасность  на территории МО

Каспинское сельское  поселение» на 2019- 2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | По годам | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информировать целенаправленно население о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, через средства массовой информации, по средством распространения листовок. а) издание постановлений и распоряжений главы МО Каспинское сельское поселение; б) в газету информации; в) устройство тематических выставок. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобрести противопожарный инвентарь: лопата, топор, ведро | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3 | Заправка огнетушителей (здание сельской администрации) | 2100 | 700 | 700 | 700 |
| 4 | Обустройство пирса (обеспечить подъезд площадки с твердым покрытием размером 12х12 для установки пожарных машин и водозабора в любое время года (установка колец) | 92000 | 92000 | 0 | 0 |
| 5 | Держать открытым место забора воды в зимний период | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | Организовать на территории сельского поселения в пределах противопожарных расстояний очистку от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Итого | 97600 | 93700 | 2200 | 1700 |

Приложение № 2

Целевой программы «Пожарная                                                                                                                       безопасность  на территории МО

Каспинское сельское поселение

на 2019-2021 годы

ПЛАН

Мероприятий по приведению в пожаробезопасное  состояние населенного пункта на территории муниципального образования Каспинское   сельское  поселение Шебалинского района Республики Алтай

| №пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Силами актива администрации, депутатов организовать проведение профилактических мероприятий в частном жилом секторе и инструктажи с населением о мерах пожарной безопасности | В течении года | Глава Специалист |  |
| 2 | В целях предупреждения гибели людей на пожарах активом сельской администрации организовать проверки противопожарного состояния мест проживания одиноких престарелых и неблагополучных граждан | в течении года | сельская администрация |  |
| 3 | На сходах граждан села рассматривать вопросы пожарной безопасности в быту | по графику сходов | сельская администрация |  |
| 4 | Организовать совместную работу с добровольными пожарными формированиями и государственным пожарным надзором по принятию соответствующих мер по обеспечению противопожарной защиты в весенне- летний период в населенном пункте | в течении пожароопасного периода | сельская администрация |  |
| 5 | Обеспечить населенный пункт защитными противопожарными полосами | в течении пожароопасного периода | сельская администрация |  |
| 6 | Организовать удаление в весенне-летний период сухого мусора | по графику | сельская администрация |  |
| 7 | На территории населенного пункта, проверить работоспособность средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара | систематически | сельская администрация автомобиль школы |  |
| 8 | В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельском населенном пункте, учреждений решением органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе временно приостановить | в течении пожароопасного периода | сельская администрация |  |
| 9 | В случае, указанном в предыдущем пункте необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенного пункта с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара с населением |  |  |  |
| 10 | Населенный пункт обеспечить исправной телефонной связью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. |  | сельская администрация |  |
| 11 | В населенном пункте обеспечить исправное освещение в темное время суток подъездов к водоисточникам, мест забора воды пожарной техникой, мест расположения средств оповещения о пожаре | постоянно | сельская администрация |  |
| 12 | Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, содержать всегда свободными для проезда пожарной техники, в исправном состоянии, а зимой очищенным от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, немедленно сообщить в подразделение пожарной охраны. | постоянно | сельская администрация домовладельцы |  |
| 13 | Взять на учет неблагополучные семьи, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, людей преклонного возраста, одиноких тяжелобольных и инвалидов. Особое внимание обратить на состояние пожарной безопасности жилых домов перечисленных граждан. Принять исчерпывающие меры по устранению возможных причин возникновению пожаров в них. | постоянно | сельская администрация |  |
| 14 | Ежеквартально проводить выступления представителей местного самоуправления об обстановке с пожарами и гибелью людей. |  | сельская администрация |  |
| 15 | Совместно с образовательным учреждением до начала каникул и во время учебы организовать и провести обучение беседы с учащимися по вопросам соблюдений мер пожарной безопасности. |  | Администрация Образовательного учреждения |  |
| 16 | Организовать распространение среди населения наглядной агитации и пропагандистских материалов о мерах пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. | в течении года | сельская администрация |  |